## PASES2026
TIPO_AMBIENTE | PROYECTO | APP | Fecha_Registro_srt | Fecha_Solicitado_UAT | Fecha_Desplegado_uat | ESTADO SRT | CODIGO_SRT | TITULO | Conformes_PRD | QA | Fecha Certificacion | Fecha RegISTRO_OC | Fecha_Hora_Pase_PRD | OC | STADO OC | Operador Pase | DEV | Sustento_VALOR_NEGOCIO | usuario final APROBACION | Q-SP- PRD | RESPONSABLE-OWNER-PROYECTO
D | LPC | LPC | 2025-11-26 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | PRD_DESPLEGADO | SRT_2025-17785 | LPC - Optimización del servicio de Desembolso - ASSI |  |  | 2026-02-12 | 2026-06-06 | 2026-02-17 20:00 | 167922 |  | Issac de la Torre | Piero Yalan | IIS - LPC Job que se ejecutará cada 30 minutos para obtener un Token consumiendo de IFX "/oauthproviderh1/oauth2/token" y registrarlo en la BD
D | WBC | WBC |  | 2026-03-16 |  |  | SRA_2026-10189 | [BD] WBC Update estado Lineas a Cancelado MDC |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-07 20:00 | 170777
A | BSE | LPC | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | UAT_DESPLEGADO | SRT_2026-12938 | APIC Integración_Obtener Tipo de Cambio SBS - Sunat Estadistico |  | YMMY | 2026-08-18 | 2026-05-18 | 2026-08-03 23:00 | 175048 - 181156 |  |  | john
D | LPC | LPC | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | PRD_DESPLEGADO | SRT_2026-13354 | IIS - REST API Obtener Tipo de Cambio SBS - Sunat Estadistico |  | YMMY | 2026-06-11 | 2026-05-18 | 2026-06-20 01:00 | 175049 |  |  | Piero | Servicio que devuleve los ultimos 6 meses de los TC SBS registrados en LPC |  | 2026-Q5-SP5
D | FCD | FCD | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 2026-06-02 | PRD_DESPLEGADO | SRT_2026-13661 | Job - Dtsx Mensual para exportar reporte Sunat con TC LPC - SBE |  | YMMY | 2026-06-16 | 2026-05-18 | 2026-06-20 02:00 | 175043 |  |  | Piero | FCD.Reporte_SUNAT_Semestral.dtsx \\grupoib.local\nas\hostpcprd\FcdSend\ |  | 2026-Q5-SP5
D | FCD | FCD | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PRD_DESPLEGADO | SRT_2026-13370 | Job - Dtsx Modificar Servicio Monitor para invocar al servicio RestAPI Notificacion Desembolso |  | YMMY | 2026-06-03 | 2026-05-18 | 2026-06-12 08:00 | 175044 |  |  | Piero | Invoca al servicio del SRT_2026-13372 cada 5 minutos FCD_ServicioMonitor.dtsx |  | 2026 -Q2-SP5
D | FCD | FCD | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | PRD_DESPLEGADO | SRT_2026-13372 | IIS - RestAPI Notificacion Desembolso - wsFCD |  | YMMY | 2026-06-02 | 2026-05-18 | 2026-06-16 | 175046 |  |  | Piero | Las pruebas consisten en generar planillas FE o DE con cuenta corriente o ahorro mas cuentas CCI - CJE o CCI - BCR desde el canal WDC o BPI \\s511va06\sda\bse\wsfcd |  | 2026 -Q2-SP5
D | PUN-FCD | FCD | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | uat_desplegado | SRT_2026-15692 | IIS – Proyecto RoadMap PUN: Desacoplamiento de PUN para consumo de servicios IFX - P1 |  | Karen Otoya | 2026-10-09 | 2026-08-19 |  | 181235 |  |  | Piero | Servicios modificados de FCD BseFCDO001 Consultar SUNAT BseFCDO007 Obtener CJE BseFCDO008 Obtener Tasa fondeo BseFCDO009 Obtener CCI BCR |  |  | Karla Lozada Edwar Gaspar
A | PUN-FCD | BSE | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | PRD_Desplegando | SRT_2026-15480 | Suscripción de la aplicación FCD para consumir la funcionalidad Consulta las tasas de fondeo |  | Karen Otoya | 2026-09-08 | 2026-08-18 | 2026-10-01 22:00 | 181159 |  |  | john | API:corp-treasury-mgmt-rate-dde Producto: group-treasury-dde ACE/POD: No aplica. App: FCD obs: Se validó la suscripción en UAT, OK. |  |  | Karla Lozada Edwar Gaspar
A | PUN-FCD | BSE | 2026-07-24 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | PRD_Desplegando | SRT_2026-15541 | Suscripción de la aplicación FCD para consumir la funcionalidad Consultar Tipo Cambio |  | Karen Otoya | 2026-09-08 | 2026-08-19 | 2026-10-01 23:00 | 181230 |  |  | john | API:Currency Exchange - Customer Exchange Producto: Consumer Services ACE/POD: No aplica. App: FCD obs: Se validó la suscripción en UAT, OK. |  |  | Karla Lozada Edwar Gaspar
A | PUN-FCD | BSE | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | PRD_Desplegando | SRT_2026-15542 | Suscripción de la aplicación FCD para consumir la funcionalidad Consulta datos básicos de cuentas de ahorros y cuentas corrientes |  | Karen Otoya | 2026-09-08 | 2026-08-19 | 2026-10-02 22:00 | 181231 |  |  | john | API: Cust Prods And Servs Dep Producto: c01-customer-management-01 ACE/POD: No aplica. App: FCD obs: Se validó la suscripción en UAT, OK. |  |  | Karla Lozada Edwar Gaspar
D | PUN-FCD | FCD | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | QA_Certificado | SRT_2026-16318 | IIS – Proyecto RoadMap PUN: Desacoplamiento de PUN para consumo de servicios IFX - P2 |  | Karen Otoya | 2026-09-21 | 2026-08-24 |  | 181676 |  |  | Piero | Servicios modificados de FCD BseFCDO005 Consultar Tipo Cambio |  |  | Karla Lozada Edwar Gaspar
D | PUN-FCD | FCD | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | UAT_Desplegado | SRT_2026-16702 | IIS – Proyecto RoadMap PUN: Desacoplamiento de PUN para consumo de servicios IFX - P3 |  | Karen Otoya | 2026-10-23 | 2026-09-03 |  | 182581 |  |  | Piero | "Servicios modificados de FCD BseFCDO003 Consultar Cuenta" Servicios afectados fcdws wsFcd |  |  | Karla Lozada Edwar Gaspar
D | C2C-FCD | BSE | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | UAT_Desplegado | SRT_2026-16777 | Creación de Applications FCD - C2C |  | YMMY |  | 2026-09-14 |  | 183484 |  |  | JOHN | Se creará la aplicación FCD a nivel del catalogo COM-UAT, con esta creación se obtendrá, unas credenciales propias para la aplicación FCD
D | C2C-FCD | BSE | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  | UAT_Solicitado | SRT_2026-17139 | Creación de Applications WBC - C2C |  | YMMY |  | 2026-09-16 |  | 183789 |  |  | JOHN | Se creará la aplicación wbc a nivel del catalogo COM-UAT, con esta creación se obtendrá, unas credenciales propias para la aplicación wbc
A | PUN-FCD | BSE | 2026-09-09 |  |  | Registrado | SRT_2026-16975 | APIC - ACE - Consultar información detallada del cliente |  | Karen Otoya | [6 empty] | JOHN
A | PUN-FCD | BSE | 2026-09-09 |  |  | Registrado | SRT_2026-16979 | APIC - ACE - Consultar detalle de desembolso |  | Karen Otoya | [6 empty] | JOHN
Conforme TL 2
Status solicitud
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Conf.Chapter
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Conf.Chapter
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Conf.Chapter
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Conf.Chapter
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Conf.Chapter
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Conf.Chapter
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Conf.Chapter
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Ciberseguridad
Conforme TL 2
Status solicitud
Ciberseguridad